## Roczne 2025
Harmonogram wykonania w 2025 r. przeglądów rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych zgodnie przepisami art. 62 ustawy Prawo budowlane
Lp | Nr budynku w kompleksie i jego funkcja | Powierzchnia użytkowa [m2] | Data wykonanego przeglądu rocznego | Rodzaj przeglądu | CENA BRUTTO
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
Koszalin ul Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 i 95 (pozycje 41, 42 i 43 - Mielno, ul. Prądno 2)
1 | 1 budynek administracyjny | 659 | 03.06.2024; 12.06.2024 | roczny
2 | 2 budynek usługowy | 576 | 23.05.2024; 12.06.2024 | roczny
3 | 3 budynek szkolno - administracyjny * | 9686 | 2024-05-17 | półroczny
|  |  | 15 listopada 2024 | półroczny
4 | 4 budynek koszarowy | 1130 | 24.05.2024; 12.06.2024 | roczny
5 | 5 budynek koszarowy | 1008 | 22.05.2024; 12.06.2024 | roczny
6 | 8 budynek basenu | 328 | 28.06.2024; 12.06.2024 | roczny
7 | 9 budynek internatowy / służba zdrowia | 627 | 28.06.2024; 12.06.2024 | roczny
8 | 13 budynek internatowy | 317 | 28.06.2024; 12.06.2024 | roczny
9 | 15 budynek gospodarczy | 37 | 10.05.2024; 12.06.2024 | roczny
10 | 16 budynek gospodarczy (garaże) | 172 | 10.05.2024; 12.06.2024 | roczny
11 | 17 budynek gospodarczy | 36 | 23.05.2024; 12.06.2024 | roczny
12 | 18 budynek gospodarczy | 36 | 23.05.2024; 12.06.2024 | roczny
13 | 19 budynek internatowy | 2552 | 09.05.2024; 12.06.2024 | roczny
14 | 20 budynek internatowy | 1415 | 17.05.2024; 12.06.2024 | roczny
15 | 22 budynek kaplica - poligrafia | 931 | 28.06.2024; 12.06.2024 | roczny
16 | 25 budynek garażowy | 1462 | 05.06.2024; 12.06.2024 | roczny
17 | 26 budynek magaz. (mag. kwater. / sala technik interwencji) | 462 | 28.06.2024; 12.06.2024 | roczny
18 | 27 budynek warsztatowy (RB, magazynowy) | 490 | 28.06.2024; 12.06.2024 | roczny
19 | 28 budynek magazynowy | 93 | 05.06.2024 | roczny
20 | 30 budynek - strzelnica kryta | 1718 | 28.06.2024; 19.06.2024 | roczny
21 | 36 budynek administracyjny | 135 | 23.05.2024; 19.06.2024 | roczny
22 | 38 budynek hydroforni | 36 | 10.05.2024; 19.06.2024 | roczny
23 | 41 budynek warsztatowy (PSO) | 785 | 28.06.2024; 19.06.2024 | roczny
24 | 41A budynek warsztatowy PSO | 166 | 28.06.2024; 19.06.2024 | roczny
25 | 41B budynek warsztatowy (magazyn broni) | 36 | 28.06.2024; 19.06.2024 | roczny
26 | 42 budynek b. kotłowni centr. (cz. użyt. MEC K-lin) | 73 | 21.05.2024; 19.06.2024 | roczny
27 | 43 wiata garażowa | 286 | 20.05.2024; 19.06.2024 | roczny
28 | 44 wiata garażowa | 342 | 20.05.2024; 19.06.2024 | roczny
29 | 44A magazyn | 36 | 28.06.2024; 19.06.2024 | roczny
30 | 45 budynek magazynowy | 1792 | 28.06.2024; 19.06.2024 | roczny
31 | 46 PKT | 33 | 28.06.2024; 19.06.2024 | roczny
32 | 47 budynek magazynowy (MPS) | 200 | 2024-06-19 | roczny
33 | 51 budynek kuchnia-stołówka | 1088 | 28.06.2024; 19.06.2024 | roczny
34 | 58 budynek - hala sportowa | 1553 | 28.06.2024; 19.06.2024 | roczny
35 | 64 wiata | 133 | 2024-05-21 | roczny
36 | sieć energetyczna zasilająca budynki | - | 2024-06-26 | roczny
37 | sieć energetyczna - oświetlenie terenu | - | 2024-06-27 | roczny
38 | kanalizacja teletechniczna | - | 2024-06-26 | roczny
39 | agregat prądotwórczy (przy bud. nr 3 - wschod.) | - | 2024-09-30 | roczny
40 | agregat prądotwórczy (przy bud. nr 3 - zach.) | - | 2024-09-30 | roczny
41 | bud. nr 9 budynek internatowy | 389 | 19.06.2024; 20.06.2024 | roczny
42 | zewnętrzna sieć energetyczna - oświetlenie | - | 26.06.2024 | roczny
43 | zewnętrzna sieć energetyczna zasilająca | - | 26.06.2024 | roczny
44 | 5 budynek (koszarowy) | 1008 | 18.12.2020 | 5-letni
45 | 19 budynek internatowy | 2552 | 2020-12-21 | 5-letni
46 | 20 budynek internatowy | 1415 | 2020-12-21 | 5-letni
47 | 22 budynek kaplica - poligrafia | 931 | 2020-12-22 | 5-letni
48 | 26 budynek magazynowy (mag. kwater. / sala technik interwencji) | 462 | 2020-12-16 | 5-letni
49 | 30 budynek - strzelnica kryta | 1718 | 30.12.2017 * | 5-letni
50 | 41 budynek warsztatowy (PSO) ** | 785 | 2020-07-02 | 5-letni
51 | 41A budynek warsztatowy PSO ** | 166 | 2020-07-02 | 5-letni
52 | 41B budynek warsztatowy (Magazyn broni) ** | 36 | 2020-07-02 | 5-letni
53 | 42 budynek b. kotłowni centr. (część użytkowana przez MEC Koszalin) | 73 | 2020-12-18 | 5-letni
54 | 44A magazyn | 36 | 2020-12-16 | 5-letni
RAZEM: |  |  |  |  | 0

## 5-letnie 2025
Z A T W I E R D Z A M |  |  |  |  | Koszalin, 10 lutego 2025 r.
……………………………………………………
Kierownik DTiZ
Harmonogram wykonania w 2025 r. pięcioletnich przeglądów obiektów budowlanych zgodnie przepisami art. 62 ustawy Prawo budowlane
lp. | Nr budynku w kompleksie i jego funkcja: | Powierz-chnia użytkowa [m2] | Data wykonanego przeglądu 5-letniego: | Rodzaj prze-glądu: | Wyznaczone osoby do przeprowadzenia przeglądu - stan na luty 2025 r. | Termin wykonania do dnia:
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
Koszalin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 i 95 (kompleks nr 0901)
1 | 5 budynek (koszarowy) | 1008 | 18.12.2020 | 5-letni | E. Kryszyłowicz; nowo zatrudniony pracownik ds. sanitarnych / zlecenie; nowo zatrudniony pracownik ds. elektrycznych / zlecenie | 2025-09-30
2 | 19 budynek internatowy | 2552 | 2020-12-21 | 5-letni | M. Grabowski; nowo zatrudniony pracownik ds. sanitarnych / zlecenie; nowo zatrudniony pracownik ds. elektrycznych / zlecenie | 2025-09-30
3 | 20 budynek internatowy | 1415 | 2020-12-21 | 5-letni | M. Grabowski; nowo zatrudniony pracownik ds. sanitarnych / zlecenie; nowo zatrudniony pracownik ds. elektrycznych / zlecenie | 2025-09-30
4 | 22 budynek kaplica - poligrafia | 931 | 2020-12-22 | 5-letni | M. Grabowski; nowo zatrudniony pracownik ds. sanitarnych / zlecenie; nowo zatrudniony pracownik ds. elektrycznych / zlecenie | 2025-09-30
5 | 26 budynek magazynowy (mag. kwater. / sala technik interwencji) | 462 | 2020-12-16 | 5-letni | M. Grabowski; nowo zatrudniony pracownik ds. sanitarnych / zlecenie; nowo zatrudniony pracownik ds. elektrycznych / zlecenie | 2025-09-30
6 | 30 budynek - strzelnica kryta | 1718 | 30.12.2017 * | 5-letni | B. Bendasiuk; nowo zatrudniony pracownik ds. sanitarnych / zlecenie; nowo zatrudniony pracownik ds. elektrycznych / zlecenie | 2025-09-30
7 | 41 budynek warsztatowy (PSO) ** | 785 | 2020-07-02 | 5-letni | B. Bendasiuk; nowo zatrudniony pracownik ds. sanitarnych / zlecenie; nowo zatrudniony pracownik ds. elektrycznych / zlecenie | 2025-09-30
8 | 41A budynek warsztatowy PSO ** | 166 | 2020-07-02 | 5-letni | B. Bendasiuk; nowo zatrudniony pracownik ds. sanitarnych / zlecenie; nowo zatrudniony pracownik ds. elektrycznych / zlecenie | 2025-09-30
9 | 41B budynek warsztatowy (Magazyn broni) ** | 36 | 2020-07-02 | 5-letni | B. Bendasiuk; nowo zatrudniony pracownik ds. sanitarnych / zlecenie; nowo zatrudniony pracownik ds. elektrycznych / zlecenie | 2025-09-30
10 | 42 budynek b. kotłowni centr. (część użytkowana przez MEC Koszalin) | 73 | 2020-12-18 | 5-letni | E. Kryszyłowicz; nowo zatrudniony pracownik ds. sanitarnych / zlecenie; nowo zatrudniony pracownik ds. elektrycznych / zlecenie | 2025-09-30
11 | 44A magazyn | 36 | 2020-12-16 | 5-letni | E. Kryszyłowicz; nowo zatrudniony pracownik ds. sanitarnych / zlecenie; nowo zatrudniony pracownik ds. elektrycznych / zlecenie | 2025-09-30
*- Budynek nr 30 w kompleksie nr 0901 został rozbudowany w 2020 r. (zadanie pn. "Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin"), zatem przegląd 5-letni należy wykonać w 2025 r.
Kierownik
Sekcji Budownictwa i Konserwacji
…………………………………………………..
Sporządziła: E. Kryszyłowicz, tel. 66 44 039.
Koszalin, 10 lutego 2025 r.